1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ thành viên 10 giờ; nhóm nên dùng Velocity trung bình 16 SP kết hợp Capacity thực tế để dự báo khối lượng phù hợp, không coi Velocity là cam kết và không quy đổi SP thành giờ.

2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sau Sprint này, người dùng có thể tìm trạm sạc đang hoạt động, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc phù hợp để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc, hoàn thành giá trị chính của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt; nên làm rõ yêu cầu trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra trạm, khung giờ và ngăn đặt trùng vị trí sạc | Đảm bảo một vị trí không có hai lịch đặt trùng thời gian. | 6 |
| 2 | Tạo lịch đặt sạc và sinh mã xác nhận | Lịch hợp lệ được lưu và người dùng nhận mã xác nhận. | 6 |

Lưu ý: Ước lượng giờ cho từng Task là độc lập; không quy đổi từ 5 SP của CS03 sang giờ.

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 3 đến ngày 7, đường thực tế giữ nguyên ở mức 8 SP, trong khi đường lý tưởng giảm từ 7,7 SP xuống 3,3 SP vào ngày 7. Điều này cho thấy tiến độ bị chững lại, có nguy cơ không đạt Sprint Goal nếu nhóm không xử lý các trở ngại kịp thời.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần xác định nguyên nhân tồn đọng 8 SP và phối hợp hỗ trợ để hoàn thành CS02 trước, sau đó tập trung hoàn thành CS03. Nhóm cần kiểm tra các Acceptance Criteria và Definition of Done, chỉ giảm SP khi PBI thực sự Done.